## GarisMasa - GanttChart
CONTOH 1
JADUAL PELAKSANAAN BAGI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN RANGKAIAN DI PUSAT DATA SEKTOR AWAM, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DALAM TEMPOH 2 TAHUN
Aktiviti |  | Dependencies | Tempoh | Jangkaan Tarikh | Status
[6 empty] | MAC | [9 empty] | APRIL | [29 empty] | MEI | [30 empty] | JUN | [29 empty] | JULAI | [30 empty] | OGOS | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | OKTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DISEMBER
KAJIAN DAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Semak kontrak lama bagi mendapat justifikasi perolehan | BPM, KKM | 7 hari | 22/3/2021 - 28/3/2021 | Deraf Kertas Permohonan Kelulusan dan Lampiran 1 telah diemel untuk semakan | bar: MAC 22 to MAC 28
2 | Penyediaan permohonan kelulusan perolehan kepada Bahagian Kewangan (Lampiran 1) | BPM, KKM | 1 hari | 2021-03-29 | bar: MAC 29
3 | Mendapatkan Kajian Pasaran dengan Syarikat bagi menentukan anggaran kos (Lampiran 3) | BPM, KKM / Syarikat terpilih | 7 hari | 30/3/2021 - 5/4/2021 | Telah diemel kpd Syarikat pada 2/4/2021, Telah terima dari 3 Syarikat. | bar: MAC 30 to APRIL 5
4 | Permohonan Pengesahan Peruntukan dengan Unit Dasar BPM dan Bahagian Kewangan | BPM, KKM | 3 hari | 6/4/2021 - 8/4/2021 | Diemel Lampiran 1 kpd Bhgn Kewangan | bar: APRIL 6 to APRIL 8
5 | Pengumpulan maklumat bagi melengkapkan spesifikasi peralatan dan anggaran kos. | BPM, KKM | 7 hari | 6/4/2021 - 12/4/2021 | Lawatan tapak pada 06 Mei 2021 | bar: APRIL 6 to APRIL 12
6 | Pembentangan dengan Puan SUB bagi peralihan projek dari Kontrak Penyelenggaraan ke Kontrak Sewaan | BPM, KKM | 1 hari | 2021-04-12 | bar: APRIL 12
7 | Penyediaan Kertas Kerja Permohonan Kelulusan JTI dan Slaid Pembentangan | BPM, KKM | 5 hari | 13/4/2021 - 17/4/2021 | Mesyuarat dijadualkan semula awal Jun 2021 | bar: APRIL 13 to APRIL 17
8 | Menghantar kertas kerja kepada Urusetia JTI | BPM, KKM | 1 hari | 2021-04-19 | Telah dihantar kepada urusetia JTI pada 28/05/2021 | bar: APRIL 19
9 | Mesyuarat JTI KKM | Urusetia JTI KKM | 1 hari | 2021-06-25 | bar: APRIL 19
Jumlah Hari |  |  | 32 hari
PENYEDIAAN DOKUMEN SPESIFIKASI DAN PROSES SEBUTHARGA
1 | Kelulusan Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) KKM | Urusetia JTI KKM | 1 hari | 2021-07-02 | Kelulusan diperolehi pada 8/7/2021 | bar: JUN 7
2 | Penyediaan Spesifikasi oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KKM | BPM, KKM | 14 hari | 3/7/2021 - 16/7/2021 | bar: JUN 8 to JUN 21
4 | Menghantar dokumen Sebutharga kepada Unit Perolehan BPM | BPM, KKM | 1 hari | 2021-07-17 | Emel dokumen pada 29/7/2021 | bar: JUN 22
5 | Mesyuarat bagi Pengesahan Spesifikasi Dokumen Sebutharga oleh JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | 30 hari | 18/7/2021 - 16/8/2021 | Mesyuarat dilaksanakan pada 17/8/2021 | bar: JUN 23 to JULAI 22
6 | Kunci masuk spesifikasi ke Sistem ePerolehan (eP) dan Kelulusan JK / Kelulusan Iklan | Unit Perolehan BPM, KKM | 9 hari | 17/8/2021 - 25/8/2021 | bar: JULAI 23 to JULAI 31
| a. Urusetia JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk keputusan mesyuarat dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM | 14 hari | 26/8/2021 - 10/9/2021 | bar: OGOS 1 to OGOS 14
| b. Setiausaha JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk spesifikasi dalam eP | PIC Unit | 7 hari | 11/9/2021 - 17/9/2021 | bar: OGOS 15 to OGOS 21
| c. Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP selepas Spesifikasi dimasukkan | Ahli JK Penilaian Spesifikasi | 7 hari | 18/9/2021 - 24/9/2021 | bar: OGOS 22 to OGOS 28
| d. Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM | 2 hari | 27/9/2021 dan 28/9/2021 | 25/9 & 26/9 (Sabtu, Ahad) | bar: OGOS 30; SEPTEMBER 1
| e. Tarikh iklan dikeluarkan secara emel oleh Urusetia JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | 1 hari | 2021-09-29 | bar: SEPTEMBER 2
7 | Pengiklanan Sebutharga dan Tutup Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 14 hari | 30/9/2021- 13/10/2021 | bar: SEPTEMBER 3 to SEPTEMBER 16
8 | JK Pembuka Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 7 hari | 14/10/2021 - 20/10/2021 | bar: SEPTEMBER 17 to SEPTEMBER 23
9 | Penilaian Sebutharga - Jawatankuasa Penilaian Teknikal | Ahli JK Penilaian Teknikal | 20 hari | 21/10/2021 - 9/11/2021 | bar: SEPTEMBER 24 to OKTOBER 13
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: SEPTEMBER 27 to SEPTEMBER 28
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: SEPTEMBER 30
10 | Penilaian Sebutharga- Jawatankuasa Penilaian Harga | Ahli JK Penilaian Harga
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: OKTOBER 4 to OKTOBER 5
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: OKTOBER 6
11 | Mesyuarat Penilaian Lembaga Sebutharga | Ahli Lembaga Sebutharga | 1 hari | 2021-11-10 | bar: OKTOBER 14
12 | Kunci masuk keputusan Penilaian Lembaga Sebutharga |  | 14 hari | 11/11/2021 -21/11/2021 | bar: OKTOBER 15 to OKTOBER 28
| a. Urusetia JK Penilain Spesifikasi kunci masuk keputusan mesyuarat dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM
| b. Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP | Ahli JK Penilaian Spesifikasi
| c. Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | Puan SUB BPM
13 | Pengeluaran Surat Setuju Terima (SST) dan Kunci masuk keputusan | Unit Perolehan BPM, KKM | 4 hari | 22/11/2021 -25/11/2021 | bar: OKTOBER 29 to NOVEMBER 1
14 | Maklumbalas SST ditandatangan dan Penyerahan BON | Kontraktor | 14 hari | 26/11/2021 - 9/12/2021 | bar: NOVEMBER 2 to NOVEMBER 15
Jumlah Hari
KERJA -KERJA OLEH KONTRAKTOR YANG DILANTIK
1 | Mesyuarat Kick Off Sebutharga | Kontraktor/BPM | 1 hari | 2021-11-25 | bar: NOVEMBER 16
2 | Penghantaran, Pengujian & Pemasangan Peralatan | Kontraktor/BPM | 2 hari | 26/11/2021 - 27/11/2021 | bar: NOVEMBER 17 to NOVEMBER 18
3 | Konfigurasi Polisi / Lesen | Kontraktor/BPM | 1 hari | 1900-01-27 | bar: NOVEMBER 19
4 | Pengesahan (UAT) dan Latihan Teknikal | Kontraktor/BPM | 2 hari | 22/11/2021 - 23/11/2021 | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 23
5 | Pengesahan (FAT) | Kontraktor/BPM | 1 hari | 2021-11-24 | bar: NOVEMBER 24
Jumlah Hari
UNJURAN PEMBAYARAN
1 | Pembayaran adalah secara bermasa mengikut status kemajuan projek iaitu pembayaran SST - 28% | Kontraktor/BPM | Bermasa (Bila Perlu) | 2021-11-24 | bar: NOVEMBER 16
2 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 1) iaitu Bayaran 1 Tahun Pertama - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Nov 2021 - Jan 2022
3 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 2) iaitu Bayaran 2 Tahun Pertama - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Feb 2022 - Apr 2022
4 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 3) iaitu Bayaran 3 Tahun Pertama - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Mei 2022 - Julai 2022
5 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 4) iaitu Bayaran 4 Tahun Pertama - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Ogos 2022 -Okt 2022
6 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 1) iaitu Bayaran 1 Tahun Kedua - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Nov 2022 - Jan 2023
7 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 2) iaitu Bayaran 2 Tahun Kedua - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Feb 2023 - Apr 2023
8 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 3) iaitu Bayaran 3 Tahun Kedua - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Mei 2023 - Julai 2023
9 | Pembayaran adalah secara bermasa (PM 4) iaitu Bayaran 4 Tahun Kedua - 9% | Kontraktor/BPM | Setiap 3 bulan | Ogos 2023 - Okt 2023
Tarikh Perancangan Aktiviti
Tarikh Aktiviti Sebenar

## CONTOH 2
CONTOH 2
JADUAL PELAKSANAAN BAGI SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAJIAN KESAUARAN BAGI PENYEDIAAN SPESIFIKASI CADANGAN REKABENTUK SISTEM RANGKAIAN ICT BAGI PROJEK NAIKTARAF INFRASTRUKTUR ICT DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Aktiviti |  | Dependencies | Tempoh | Jangkaan Tarikh | Status | TAHUN 2020 | [99 empty] | TAHUN 2021
[6 empty] | September | [7 empty] | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Disember | [30 empty] | Januari | [30 empty] | Februari | [27 empty] | Mac | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei | [30 empty] | Jun | [29 empty] | Julai | [30 empty] | Ogos | [30 empty] | September | [29 empty] | Oktober
UNJURAN PENYEDIAAN DOKUMEN SPESIFIKASI DAN PROSES SEBUTHARGA | [5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Kelulusan Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) KKM | Urusetia JTI KKM | 1 hari | bar: September 23
2 | Penyediaan Spesifikasi oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KKM | BPM, KKM | 12 hari | bar: September 24 to Oktober 5
4 | Menghantar dokumen Sebutharga kepada Unit Perolehan BPM | BPM, KKM | 1 hari | bar: November 2
5 | Pengesahan Spesifikasi Dokumen Sebutharga oleh JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | 30 hari | bar: November 2 to Januari 4
| a. Semakan Dokumen Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | bar: November 2 to November 19
| e. Mesyuarat bagi Pengesahan Spesifikasi Dokumen Sebutharga oleh JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | bar: Januari 4
6 | Kunci masuk spesifikasi ke Sistem ePerolehan (eP) dan Kelulusan JK / Kelulusan Iklan | Unit Perolehan BPM, KKM | 9 hari | bar: Januari 4 to Januari 12
| a. Urusetia JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk keputusan mesyuarat dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM | 14 hari | bar: Januari 13 to Januari 26
| b. Setiausaha JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk spesifikasi dalam eP | PIC | 7 hari | bar: Januari 27 to Februari 2
| c. Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP selepas Spesifikasi dimasukkan | Ahli JK Penilaian Spesifikasi | 6 hari | bar: Februari 2 to Februari 8
| d. Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | PIC | 2 hari | bar: Februari 9 to Februari 10
| e. Tarikh iklan dikeluarkan secara emel oleh Urusetia JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | 1 hari | bar: Februari 18
7 | Pengiklanan Sebutharga dan Tutup Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 14 hari | bar: Februari 18 to Mac 4
8 | JK Pembuka Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 7 hari | bar: Mac 5 to Mac 11
9 | Penilaian Sebutharga - Jawatankuasa Penilaian Teknikal | Ahli JK Penilaian Teknikal | 20 hari | bar: Mac 12 to Mac 31
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: Mac 15 to Mac 16
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: Mac 17 to Mac 19
10 | Penilaian Sebutharga- Jawatankuasa Penilaian Harga | Ahli JK Penilaian Harga | bar: Mac 12 to Mac 31
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: Mac 17 to Mac 19
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: Mac 22 to Mac 24
11 | Mesyuarat Penilaian Lembaga Sebutharga | Ahli Lembaga Sebutharga | 1 hari | bar: April 1
12 | Kunci masuk keputusan Penilaian Lembaga Sebutharga |  | 14 hari | bar: April 2 to April 15
| a. Urusetia JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk keputusan mesyuarat dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM
| b. Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP | Ahli JK Penilaian Spesifikasi
| c. Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | Puan SUB BPM | bar: Mei 12
13 | Setiausaha JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk spesifikasi dalam eP | PIC | 7 hari | bar: Mei 12
| Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP selepas Spesifikasi dimasukkan | Ahli JK Penilaian Spesifikasi | 6 hari | bar: Mei 13 to Mei 18
| Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | PIC | 2 hari | bar: Mei 19 to Mei 20
| Tarikh iklan dikeluarkan secara emel oleh Urusetia JK Penilaian Spesifikasi | Unit Perolehan BPM, KKM | 1 hari
| Pengiklanan Sebutharga dan Tutup Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 8 hari | bar: Mei 19 to Mei 27
14 | JK Pembuka Sebutharga | Unit Perolehan BPM, KKM | 7 hari | bar: Mei 27 to Jun 2
15 | Penilaian Sebutharga - Jawatankuasa Penilaian Teknikal | Ahli JK Penilaian Teknikal | 20 hari | bar: Jun 3 to Jun 22
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: Jun 10 to Jun 11
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: Jun 12 to Jun 14
16 | Penilaian Sebutharga- Jawatankuasa Penilaian Harga | Ahli JK Penilaian Harga | bar: Jun 15 to Jun 22
a. Mesyuarat JK Penilaian Teknikal | bar: Jun 28
b. Kunci masuk dan Penyediaan Laporan oleh Setiausaha JKPT | bar: Jun 28
17 | Mesyuarat Penilaian Lembaga Sebutharga | bar: Julai 5
18 | Kunci masuk keputusan Penilaian Lembaga Sebutharga |  | 14 hari | bar: Julai 5 to Julai 18
| a. Urusetia JK Penilaian Spesifikasi kunci masuk keputusan mesyuarat dalam eP | Unit Perolehan BPM, KKM
| b. Ahli JK Penilaian Spesifikasi membuat pengesahan dalam eP | Ahli JK Penilaian Spesifikasi
| c. Pengerusi JK Penilaian Spesifikasi membuat perakuan dalam eP | Puan SUB BPM | bar: Julai 8
19 | Pengeluaran Surat Setuju Terima (SST) dan Kunci masuk keputusan | Unit Perolehan BPM, KKM | 4 hari | bar: Julai 19 to Julai 22
20 | Maklumbalas SST ditandatangan dan Penyerahan BON | Kontraktor | 14 hari | bar: Julai 23 to Ogos 5
Jumlah Hari
PELAKSANAAN KERJA-KERJA OLEH KONTRAKTOR YANG DILANTIK
1 | Mesyuarat Kick Off Sebut Harga | Kontraktor/BPM | 1 hari | bar: Julai 23
2 | Analisa Keperluan Semasa (AS-IS) | Kontraktor/BPM | 28 hari | bar: Julai 24 to Ogos 21
3 | Pengesahan Dokumen Analisa Keperluan Semasa (AS-IS) bagi tujuan User Acceptance Test (UAT) | Kontraktor/BPM | 3 hari | bar: Ogos 22 to Ogos 24
4 | Cadangan Keperluan Teknikal (TO-BE) | Kontraktor/BPM | 21 hari | bar: Ogos 25 to September 14
5 | Pengesahan Dokumen Cadangan Keperluan Teknikal (TO-BE) bagi tujuan UAT | Kontraktor/BPM | 3 hari | bar: September 15 to September 17
6 | Penyediaan Blueprint Dokumen Spesifikasi Teknikal | Kontraktor/BPM | 21 hari | bar: September 18 to Oktober 8
7 | Pengesahan Blueprint Dokumen Spesifikasi Teknikal | Kontraktor/BPM | 7 hari | bar: Oktober 9 to Oktober 15
8 | Pembentangan kepada KKM | Kontraktor/BPM | 1 hari | bar: Oktober 18
Jumlah Hari |  |  | 85 hari
CADANGAN UNJURAN PEMBAYARAN
1 | Pembayaran penuh setelah semua kerja selesai dilaksanakan. | Kontraktor/BPM | Tidak Bermasa | bar: Julai 22 to Oktober 18
Tarikh Perancangan Aktiviti
Tarikh Aktiviti Sebenar