## 2025
PIC : AZLINA
NAMA: PERKHIDMATAN SEWA MILIK BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA PERKAKASAN SWITCH RANGKAIAN (FASA 2) DI FASILITI KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2025 | [11 empty] | STATUS | CATATAN | 2026 | [11 empty] | CATATAN | 2027 | 2028 | 2029
|  | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DIS |  |  | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DIS |  | JAN - DIS | JAN - DIS | JAN - FEB
Penyediaan Kertas Permohonan Kelulusan JTI | 14 Januari 2025 | [12 empty] | i. Kajian Pasaran - selesai ✅ ii. Kertas Permohonan - selesai ✅ iii. Emel ke Urusetia JPICT pada 14 Januari 2025 - selesai ✅
Kelulusan Teknikal JTI | 28 Januari 2025
Kelulusan Teknikal JPICT | Februari
Penyediaan Spesifikasi Dokumen Tender | bar: APR
Proses dan Tawaran Tender | bar: MEI to JUN
Pengeluaran Surat Setuju Terima | bar: JUL
Mesyuarat Kick Off | bar: AUG
Pesanan Perolehan dengan Prinsipal | bar: AUG to NOV
Penghantaran, pemasangan, konfigurasi, pengujian dan mentauliah guna perkakasan di 32 lokasi (2 bulan)
Pengujian Latihan UAT, FAT dan Latihan Teknikal (1 bulan)
Penyerahan Laporan dan Dokumen
Perkhidmatan Sewaan (36 bulan)
PIC : MUZAMMIL
NAMA: PERKHIDMATAN SEWA MILIK PERALATAN ACCESS POINT BAGI PENGGUNAAN WIFI AWAM DI FASILITI KKM BAGI TEMPOH 40 BULAN
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2025 | [11 empty] | STATUS | CATATAN | 2026 | [11 empty] | CATATAN | 2027 | 2028
|  | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DIS |  |  | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DIS |  | JAN - DIS | JAN - AUG
Kajian Pasaran & Penyediaan Kertas Permohonan Kelulusan JTI | 31 Januari 2025 | [12 empty] | i. Kertas Permohonan - dalam penyediaan ⏳
Kelulusan Teknikal JTI | 20 Mac 2025 | [12 empty] | Tarikh JTI tertakluk kepada perubahan Urusetia JTI
Penyediaan Spesifikasi Dokumen Sebut Harga
Proses dan Tawaran Sebut Harga | bar: APR
Pengeluaran Surat Setuju Terima | bar: MEI
Mesyuarat Kick Off | bar: MEI
Pesanan Perolehan dengan Prinsipal (1 bulan) | bar: JUN
Penghantaran, pemasangan, konfigurasi, pengujian dan mentauliah guna perkakasan (2 bulan) | bar: JUN to JUL
Pengujian Latihan UAT, FAT dan Latihan Teknikal (1 bulan) | bar: AUG
Penyerahan Laporan dan Dokumen | bar: AUG
Perkhidmatan Sewaan (36 bulan) | bar: SEP to NOV
PIC : AZLINA
NAMA: PEMBANGUNAN BLUEPRINT INFRASTRUKTUR RANGKAIAN BAGI FASILITI DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2024 |  | 2025 | JUL: STATUS; AUG: CATATAN
|  | NOV | DIS | JAN | APR: FEB; MEI: MAR; JUN: APR
Kick Off (Bengkel 1.0) | 20 & 21 November 2024 |  |  |  | JUL: Bengkel 1.0 selesai ✅; AUG: 20 & 21 November 2024
Draf 1.0 | Disember 2024 & Januari 2025 |  |  |  | JUL: Draf 1.0 - selesai ✅
Penghasilan & Analisa Soal Selidik | 18 November 2024 - 31 Januari 2025 |  |  |  | JUL: i. Soal Selidik - maklumbalas dari fasiliti telah ditutup ✅ ii. Analisa - dalam penyediaan ⏳; AUG: Jangka masa maklumbalas soal selidik (18 Nov 2024 - 7 Jan 2025)
Bengkel 2.0 | 19 - 21 Februari 2025 di sekitar KL atau Melaka |  |  |  | JUL: i. Kertas Kerja - selesai ✅ ii. Quotation - menunggu maklumbalas hotel/tempat bengkel ⏳
Draf 2.0 | 24 Februari - 28 Mac 2025 | bar: MEI; JUL to AUG
Edaran Dokumen Blueprint | April |  |  |  | AUG: Tertakluk jika memerlukan kelulusan khas
PIC : MUZAMMIL
NAMA: PENYEDIAAN KATALOG HARGA BAGI PERALATAN RANGKAIAN ICT UNTUK RUJUKAN FASILITI DI KKM
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2025 |  |  | JUL: STATUS; AUG: CATATAN
|  | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV
Membuat rumusan harga berdasarkan permohonan daripada fasiliti hospital | bar: 2025 JUN
Draf 1.0 Katalog Harga | bar: 2025 JUL
Bengkel | bar: 2025 AUG
Draf 2.0 Katalog Harga | bar: 2025 SEP
Kelulusan | bar: 2025 OCT
Edaran | bar: 2025 NOV
PIC : MUZAMMIL
NAMA: TAKLIMAT GARIS PANDUAN DAN BLUEPRINT RANGKAIAN
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2025 JUN: 2025 | STATUS | CATATAN
|  | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV
Taklimat 1: Zon Tengah | bar: 2025 JUN
1. Selangor | bar: 2025 JUL
2. WP | bar: 2025 JUL
3. Perak | bar: 2025 JUL
Taklimat 2: Institusi | bar: 2025 JUL
Taklimat 3: Zon Selatan | bar: 2025 AUG
Taklimat 4: Zon Utara | bar: 2025 SEP
Taklimat 5: Zon Timur | bar: 2025 OCT
Taklimat 6: Zon Sabah & Sarawak | bar: 2025 NOV
PIC : AZLINA
NAMA: LATIHAN PENSIJILAN RANGKAIAN
AKTIVITI | JANGKAAN TARIKH | 2025 JUN: 2025; 2025 SEP: STATUS; 2025 OCT: CATATAN
|  | SEP | OCT | NOV
Latihan Cisco Certified Network Associate (CCNA) | bar: 2025 JUN; 2025 SEP to 2025 OCT
Latihan Certification Fiber Splicing | bar: 2025 JUL; 2025 SEP to 2025 OCT
Latihan Network Performance & Application Management | bar: 2025 AUG to 2025 OCT